## Blad1
Deel 1 Taak : | Wie | Begin | Eind | Af
Log boek aan maken | Roel | 13-2-17 | 13-2-17 | v
mapen strektuur organizeren. | Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Plan van aanpak | Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Samen werkings overeen komst | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Taak verdeling deel 1 | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Berijkbaar heids lijst | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Fuctioneel ontwerp | Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
| Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Logboek invullen | Roel, Noël en Dion | 13-2-17 | 21-2-17
Deel 2 Taak : | Wie | Begin | Eind
Taak verdeling deel 2 | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Logboek invullen | Roel, Noël en Dion | 21-2-17 | 21-2-17 | v
ooievaars Maken | Roel | 21-2-17 | 21-2-17 | v
mapen strektuur organizeren. Indien nodig | Noël | 21-2-17 | 21-2-17 | v
Classe maken | Roel en Noël | 13-2-17 | 21-2-17 | v
ooievaars coderen | Roel | 13-2-17 | 21-2-17 | v
babys coderen | Noël | 13-2-17 | 21-2-17 | v
program.cs coderen | Dion | 13-2-17 | 21-2-17 | v
form coderen | Dion | 13-2-17 | 21-2-17 | v
Functionele test maken | Noël en roel | 2017-06-03 | 2017-06-03
Functionele test juitvoeren | Noël en roel | 2017-06-03 | 2017-06-03
Techniese test maken | Noël en roel | 2017-06-03 | 2017-06-03
Techniese test uitvoeren | Noël en roel | 2017-06-03 | 2017-06-03
conventies nakijken | Noël en roel | 2017-06-03 | 2017-06-03
Deel 3 Taak : | Wie | Begin | Eind
Reflectie verslag | Roel, Noël en Dion
Groeps reflectie | Roel, Noël en Dion