## Blad1
Deel 1 Taak : | Wie | Begin | Eind | Af
Log boek aan maken | Roel | 13-2-17 | 13-2-17 | v
mappen structuur organiseren. | Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Plan van aanpak | Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Samenwerking’ s overeenkomst | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Taakverdeling deel 1 | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Bereikbaarheids lijst | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Fuctioneel ontwerp | Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Fuctioneel ontwerp | Dion | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Logboek invullen | Roel, Noël en Dion | 13-2-17 | 21-2-17 | v
Deel 2 Taak : | Wie | Begin | Eind
Taak verdeling deel 2 | Roel en Noël | 13-2-17 | 13-2-17 | v
Logboek invullen | Roel, Noël en Dion | 21-2-17
ooievaars Maken | Roel | 21-2-17 | 28-2-17 | v
mappen structuur organizeren. Indien nodig | Noël | 21-2-17 | 21-2-17 | v
Classe maken | Roel en Noël
ooievaars coderen | Roel
babys coderen | Noël
program.cs coderen | Dion
form coderen | Dion | 14-2-17 | 14-2-17 | v
Functionele test maken
Functionele test uitvoeren
Techniese test maken
Techniese test uitvoeren
conventies nakijken
Deel 3 Taak : | Wie | Begin | Eind